## 23주 주간보고
SW Team 주간보고서
2016-06-13 ~ 2016-06-17 |  |  | 23주차
SUMMRY
1. 김민철 책임 입사. 2. BF10A sampe 제작 및 검증. 3. android fingerprint cell phone demo application 완료. 4. algorithm build 환경 설정.
| 금주 진행 상황 | 차주 진행 계획
안경환
박세익 | 1. Host/Device usb 통신 java coding. -. Serial 통신 mode 적용. MTP 모드 fail. 2. Cell phone demo application 완료. -. Enroll/Verify linux 검증 binary coding 및 검증. -.. Board상 검증 완료. -. bldfp_demo.apk make 완료. -. Android version 4.11 이상 적용 폰에 working 가능. -. Enroll/Verify test 완료. ( enroll 5 번으로 고정.) -. Guide 문서 작성 후 배포 완료. | 1. BF10A sensor 검증. -. Kernel / apk 동작 확인. 2. BF10A TEST 지원. -. ESD/ current .
김민철 | 1. Build 환경 설정 -. 지문인증 알고리즘 개발을 위한 개발환경 셋업. | 1. Build 환경 설정 -. 지문인증 알고리즘 개발을 위한 개발환경 셋업.
업무관련 자료
1. cell phone apk 자료 위치 -. \\BLD_SERVER\BLD_public\BLD_sw\doc\FingerPrint_CP_Demo_Guide.pdf - Document -. \\BLD_SERVER\BLD_public\BLD_sw\fp_cp_demo\ - application files.
기타 사항
1. 6/20 ~ 6/22 안경환 부장 중국 출장.